PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO

PLANO DE AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELM, SISIMAGEM, SISPAG E SISRES

1. REFERÊNCIAS

A) Relatório de Governança e Gestão de Risco para o Exadata, Anexo A, do Of nº 134/2025, da DCTIM; e

B) R-081122Z/AGO/2025, da SGM.

2. SISTEMA IBM Engineering Lifecycle Management (IBM ELM):

2.1 ESCOPO

Acordo a referência A, por apresentar compatibilidade com a versão 23ai do Oracle Exadata Cloud at Customer (ExaCC), o IBM ELM encontra-se em situação de risco médio.

2.2 CRONOGRAMA DE TRABALHO

Conforme a tela abaixo, a atualização tecnológica do IBM ELM encontra-se no grau obsoleto.

Neste caso, a PAPEM adotará o seguinte cronograma estimativo para atualização/modernização do sistema:

| DATA LIMITE | ATIVIDADE |
| --- | --- |
| SET2025 | Definição de escopo detalhado (software cliente, SO, servidor aplicação) |
|  | Planejamento da atualização (definição de cronograma técnico) e criação de ambiente de homologação |
| OUT2025 | Testes de compatibilidade em ambiente de homologação |
|  | Ajustes identificados nos testes |
| NOV2025 | Aprovação final e agendamento da execução de substituição de ambiente |

2.3 CUSTO

A PAPEM firmou contrato com a empresa PRIME UP, cujo objeto é a prestação de serviços de sustentação e configuração de ambiente computacional do IBM ELM, durante o período de 2 anos (2025-2026), ao custo total de R$ 427.937,24. Esse contrato, dentre outras vantagens, permitirá a atualização do sistema.

3. SISTEMA SISIMAGEM:

3.1 ESCOPO

Acordo a referência A, por apresentar compatibilidade com a versão 23ai do ExaCC, o SISIMAGEM encontra-se em situação de risco baixo.

3.2 CRONOGRAMA DE TRABALHO

Conforme a tela abaixo, a atualização tecnológica do SISIMAGEM encontra-se no grau desatualizado.

Considerando o custo-benefício da atualização da atual versão do sistema, há duas LA a seguir:

LA 1: Estudar a viabilidade de adotar a sistemática, desenvolvida pela Diretoria do Pessoal da Marinha (DPM), de processamento de documentos administrativos, no formato digital; ou

LA 2: Desenvolver novo sistema, conforme o seguinte cronograma estimativo:

| DATA LIMITE |  | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT2025 |  | Análise e Levantamento | - Revisão de Processos: Mapeamento completo dos fluxos de trabalho atuais do sistema. |
|  |  | Levantamento de Requisitos | - Requisitos Funcionais: Delinear novas funcionalidades necessárias e aprimorar as existentes; e - Requisitos Não Funcionais: Definir critérios de desempenho, segurança, usabilidade e escalabilidade para o sistema modernizado |
|  |  | Análise de Viabilidade Técnica | - Avaliação preliminar das tecnologias (linguagens, frameworks, bancos de dados – possibilidade de migrar do Oracle para o PostgreSQL) que podem ser utilizadas na modernização. |
| JAN2026 |  | Estratégia e Planejamento | - Elaboração de Modelos; - Definição da Arquitetura; e - Plano de Atualização Tecnológica. |
| MAR2026 |  | Elaboração do Plano de Modernização | - Documentação do Plano; e - Validação e Aprovação. |
| ABR2026 |  | Desenvolvimento | - Construção das funcionalidades do SISIMAGEM, conforme requisitos validados |
| AGO2026 | Testes Integrados |  | - Execução de testes funcionais, de desempenho e de segurança. |
| SET2026 | Homologação |  | - Validação com usuários-chave e ajustes finais. |
| NOV2026 | Implementação |  | - Migração, entrada em produção e acompanhamento inicial |

OBS: A LA mais exequível será definida tão logo sejam obtidas, da DPM, as informações sobre a LA 1.

3.3 CUSTO

Sem custos extras para a MB, pois caso seja adotada a LA 2, esta será executada por técnicos de bordo (Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação).

4. SISTEMA SISPAG:

4.1 ESCOPO

Acordo a referência A, por apresentar compatibilidade com a versão 23ai do ExaCC, o SISPAG encontra-se em situação de risco médio.

Conforme a tela abaixo, a atualização tecnológica do SISPAG encontra-se no grau  desatualizado.

4.2 CRONOGRAMA DE TRABALHO

A PAPEM adotará o seguinte cronograma estimativo para atualização/modernização dos componentes abaixo:

- Software Cliente (Oracle JDBC 6 para a versão 17);

- Servidor de Aplicação (JBOSS, versão 7.2 para 8.0); e

- Linguagem de Programação (Migração do Java 8 para Java 21-LTS).

| INÍCIO-TÉRMINO | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| JAN-MAR2026 | Planejamento e Análise de Impacto | - Início do Projeto; - Análise de Dependências; - Estudo de Compatibilidade; e - Definição da Arquitetura. |
| MAR-ABR2026 | #### Configuração do Ambiente e Instalação | - Criação do Ambiente de Homologação; - Instalação e Configuração; e - Validação do Fabricante (Red Hat). |
| MAI-DEZ2026 | Inicio de Migração do Código e Testes Iniciais | - Migração do Código-Fonte; - Testes de Funcionalidade; e - Testes de Integração. |
| JAN-MAR2027 | Conclusão de Migração do Código e Testes Iniciais | - Migração do Código-Fonte; - Testes de Funcionalidade; e - Testes de Integração. |
| MAR-MAI2027 | Testes de Regressão e Desempenho | - Testes de Regressão; - Testes de Desempenho e Carga; e - Otimização. |
| JUN-AGO2027 | Testes de Aceitação do Usuário (UAT) e Plano de Rollback | - UAT; e - Plano de Contingência. |
| SET-DEZ2027 | Implantação em Produção e Acompanhamento | - Implantação em Produção; - Verificação Pós-Implantação; e - Acompanhamento e Suporte. |

OBS.: Em decorrência da MSG R-012013Z/NOV/2024, do Centro de Tecnologia da Informação da Marinha, que trata sobre o encerramento do suporte ao Sistema Operacional (SO) Oracle Linux versão 7, a Pagadoria iniciou o processo de migração para a nova versão 9.4.

4.3 CUSTO

O custo dessas atualizações técnicas será absorvido pelo serviço prestado pela empresa contrata para sustentação do SISPAG, observado o teto autorizado no PA.

5. SISTEMA DE RESPONSABILIDADE (SISRES):

5.1 ESCOPO

Acordo a referência A, por apresentar compatibilidade com a versão 23ai do ExaCC, o SISRES encontra-se em situação de risco baixo.

Conforme a tela abaixo, a atualização tecnológica do SISRES encontra-se no grau desatualizado.

5.2 CRONOGRAMA DE TRABALHO

Considerando o término do ciclo de vida do SISRES, em virtude de sua substituição pelo  Sistema de Acompanhamento de Danos ao Erário (SISADE), encontra-se em análise a incorporação, no SISPAG, de funcionalidade de consulta dos dados históricos pelas Organizações Centralizadoras.

Neste caso, a PAPEM adotará o seguinte cronograma estimativo:

| DATA LIMITE | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| JAN2026 | Análise de incorporação das funcionalidades do SISRES ao SISPAG | - Definição dos processos que permanecerão apenas para consulta histórica; - Levantamento de requisitos junto aos setores usuários; e - Elaboração do plano de transição SISRES X SISPAG. |
| JUN2026 | - Análise e Modelagem; e - Testes e Homologação. | - Implementação das funcionalidades do SISRES no SISPAG; - Testes unitários e integrados; - Execução de testes de aceitação com usuários; - Ajustes finais; e |
| FEV2027 | Implantação | - Implantação oficial das funcionalidades no SISPAG |

5.3 CUSTO

O custo decorrente será absorvido dentro do teto autorizado no PA, pelo contrato de sustentação do SISPAG.

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

| PAULA BALLARD |  |  |  | REJANE AMARAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitão de Fragata (T) |  |  |  | Capitão de Fragata (T) |  |  |
| Assessora do SISPAG |  |  |  | Chefe do Departamento de Informática |  |  |
|  | ASSINADO DIGITALMENTE |  |  |  | ASSINADO DIGITALMENTE |  |